«Утверждаю»

Глава Белореченского городского

поселения Белореченского района

________________А.Н.Шаповалов

«_____»________________2017г.

График

выполнения мероприятий по утверждению правил благоустройства и

санитарного содержания территории Белореченского

городского поселения Белореченского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и публикация проекта и графика общественного обсуждения правил благоустройства и санитарного содержания территории Белореченского городского поселения Белореченского района | До 20.07.2017г. | Старикова Наталья Николаевна, заместитель начальника управления ЖКХ администрации Белореченского городского поселения Белореченского района, тел.89183163572 |
| 2 | Общественное обсуждение проекта правил благоустройства и санитарного содержания территории Белореченского городского поселения Белореченского района | До 21.08.2017г. |  |
| 3 | Подведение итогов проекта правил благоустройства и санитарного содержания территории Белореченского городского поселения Белореченского района, доработка по итогам общественного обсуждения. | До 25.08.2017г. |  |
| 4 | Утверждение (корректировка) правил благоустройства и санитарного содержания территории Белореченского городского поселения Белореченского района | До 01.10.2017г. |  |
| 5 | Размещение на сайте администрации Белореченского городского поселения Белореченского района НПА и Правил благоустройства и санитарного содержания территории Белореченского городского поселения Белореченского района | До 20.10.2017г. | Старикова Наталья Николаевна, заместитель начальника управления ЖКХ администрации Белореченского городского поселения Белореченского района, тел.89183163572 |
| 6 | Внесение информации в ГИС ЖКХ | До 01.11.2017г. |  |

Заместитель начальника управления ЖКХ                                                                                                           Н.Н.Старикова